**ІНФОРМАЦІЯ**

**про виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Національної гвардії України на 2021 - 2022 роки,   
за 2022 рік**

**Виконання заходів, передбачених додатком 1 до Антикорупційної програми НГУ на 2021-2022 роки**

**(Заходи щодо запобігання і виявлення корупції в Національній гвардії України, навчання та заходи з поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування. Очікувані результати)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | | Відповідальний за виконання | Результати виконання | |
| 2021 р. | 2022 р. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| І. Забезпечення системного підходу до організації діяльності щодо запобігання і виявлення корупції | | | | | | |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання та виявлення корупції | 1. Проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми НГУ з метою:  а) моніторингу та оцінки стану виконання Антикорупційної програми НГУ, ефективності вжитих заходів;  б) періодичного перегляду Антикорупційної програми НГУ на 2021-2022 рр.;  в) розгляду інших питань, які належать до компетенції комісії. | Один раз на півріччя до 15-го числа місяця, що настає за звітним періодом | Один раз на півріччя до 15-го числа місяця, що настає за звітним періодом | ВПЗВК Головного управління НГУ, комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми НГУ | Проведено 1 засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НГУ (протокол від 28.12.2022 № 1). | |
| 2. Проведення  оцінки корупційних ризиків у діяльності НГУ | Грудень  2021 р. | Грудень  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ, комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми НГУ, командири військових частин НГУ | Антикорупційну програму НГУ на 2021-2022 роки погоджено МВС (лист від 22.01.2021,   № 27/15-524/04), затверджено наказом КНГУ від 01.03.2021  № 82 та погоджено наказом НАЗК від 26.03.20201 № 186/21 «Про погодження антикорупційної програми Національної гвардії України на 2021-2022 роки». У 2022 році наказом командувача Національної гвардії України від 05.10.2022 № 332 у НГУ розпочато процес проведення оцінки корупційних ризиків. | |
| 3. Проведення перевірок дотримання вимог Закону у військових частинах НГУ | Протягом 2021 р.  (згідно з окремими планами виїздів офіцерів Головного управління НГУ) | Протягом 2022 р.  (згідно з окремими планами  виїздів офіцерів Головного управління НГУ) | ВПЗВК Головного управління НГУ | Протягом 2022 року проведено 16 перевірок дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та стану організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції у НГУ. Виявлені недоліки усунено. | |
| 4. Опрацюванняпроєктів нормативно-правових актів та актів командувача Національної гвардії України з метою виявлення корупціогенних положень (норм), які самостійно чи в поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією | Протягом 2021 р. | Протягом 2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ | ВПЗВК Головного управління НГУ опрацьовано 874 проєктів нормативно-правових актів та актів командувача Національної гвардії України з метою виявлення корупціогенних положень (норм), які самостійно чи в поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. | |
| 5. Підготовка огляду про результати діяльності з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НГУ | Один раз на півріччя до 30-го числа місяця, що настає за звітним періодом | Один раз на півріччя до 30-го числа місяця, що настає за звітним періодом | ВПЗВК Головного управління НГУ | Огляд про результати діяльності з питань запобігання та виявлення корупції не підготовлений у зв’язку з неможливістю отримання повної інформації про стан діяльності з питань запобігання та виявлення корупції з військових частин НГУ. Військові частини НГУ залучені до виконання завдань з відсічі і стримування збройної агресії рф проти України. | |
| 2. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції | 1. З урахуванням кадрових змін, що проводяться у військових частинах, визначення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2021 р. | Протягом 2022 р. | Командири військових частин | З метою організації ефективної роботи з питань запобігання корупції в оперативно-територіальних об’єднаннях НГУ до штатів територіальних управлінь НГУ введено посаду офіцера служби з питань запобігання та виявлення корупції.  У військових частинах, які не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань НГУ, наказами командирів (начальників) визначено уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. | |
| 2. Надання інформації щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) військових частин НГУ та надання зведеної інформації щодо їх діяльності до ВПЗВК Головного управління НГУ | Один раз на півріччя до 10-го січня та до 10-го липня 2021 р. | Один раз на півріччя до 10-го січня та до 10-го липня 2022 р. | Командири військових частин | Протягом 2022 року проведено уточнення інформації щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у військових частин НГУ. | |
| II. Антикорупційні заходи з питань кадрового забезпечення, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | | | | | | |
| 1.Удосконалення системи кадрового забезпечення в частині дотримання антикорупційно го законодавства при прийнятті кадрових рішень | 1. Проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в органах військового управління та військових частинах | Протягом 2021 року у визначені законодав-ством строки | Протягом 2022 року у визначені законодав-ством строки | ДП,  ВПЗВК Головного управління НГУ | Спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в органах військового управління та військових частинах НГУ не проводилися за відсутності підстав. | |
| 2. Проведення опитування (у тому числі анонімного) особового складу НГУ, а також проведення опитування з використанням поліграфа з метою виявлення фактів вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ДП, ВПЗВК Головного управління НГУ, командири військових частин | Протягом 2022 року проведено опитування з використанням поліграфа за напрямками:  участь у відборі на посади;  участь у проведенні службових розслідувань (перевірок). У зазначеному опитуванні, взяли участь 1286 осіб. | |
| 3. Залучення інструкторів з бойової та спеціальної підготовки військових частин НГУ до прийняття заліків щодо підвищення (підтвердження) класної кваліфікації в посадових осіб офіцерського складу НГУ | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ДПП Головного управління НГУ, командири військових частин | Захід не проводився у зв’язку із залученням інструкторів з бойової та спеціальної підготовки військових частин НГУ до виконання завдань з відсічі і стримування збройної агресії рф проти України. | |
| 2. Забезпечення доброчесності через здійснення правового виховання, організація підготовки і підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції | 1. Проведення лекцій, семінарів, інформувань, тренінгів із різними категоріями посадових осіб НГУ з питань вивчення антикорупційного законодавства та практики його практичного застосування | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК, ДП, ЮУ Головного управління НГУ,  командири військових частин, представники НАЗК (за згодою), правоохоронних органів (за згодою), міжнародних організацій (за згодою) | Протягом 2022 року військовослужбовцями і працівниками НГУ узято участь у 11 заходах з підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції із залученням 50 посадових осіб НГУ. Триває практика проведення інструктажів з особами, які прибувають для проходження військової служби (працевлаштовуються) до органів військового управління та військових частин НГУ. | |
| 2. Проведення онлайн нарад-семінарів з уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції військових частин з питань застосування антикорупційного законодавства | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, проведення онлайн нарад-семінарів з питань запобігання та виявлення корупції з уповноваженими особами військових частин не проводились. | |
| 3. Проведення інформування до Міжнародного дня боротьби з корупцією | До  09.12.2021 | До  09.12.2022 | ВПЗВК Головного управління НГУ,  командири військових частин | 09.12.2022 проведено інформування до Міжнародного дня боротьби з корупцією. | |
| 4. Надання методичної, консультаційної допомоги та роз’яснень з питань дотримання антикорупційного законодавства та практики його застосування особовому складу НГУ за його зверненням | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ  ДП, ЮУ Головного управління НГУ,  командири військових частин | Уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції надано кваліфіковані 110 консультацій та роз’яснень посадовим особам, військовослужбовцям і працівникам НГУ за їх зверненнями. | |
| ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | | | | | | |
| 1.Забезпечення вимог антикорупційно го законодавства в частині фінансового контролю | 1. Визначення та забезпечення функціонування посадових осіб, відповідальних за проведення перевірок факту подання декларантами із числа особового складу НГУ декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проведення відповідних перевірок | Січень  2021 р. | Січень  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ,  командири військових частин | Визначено посадових осіб, відповідальних за проведення перевірок факту подання декларантами із числа особового складу НГУ декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. | |
| 2. Проведення перевірок факту подання, неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування НГУ щорічних декларацій за 2021-2022 роки та декларацій осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави та реагування на виявлені порушення | Травень  2021 р. | Травень  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ,  командири військових частин | Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2022 № 2381-IX «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану» та роз’яснень НАЗК від 07.03.2022 № 4 суб’єкт декларування зобов’язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року [№ 64/2022](nau://ukr/64/2022/) "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим [Законом України](nau://ukr/2102-20/) "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев’яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування. Проведення перевірок буде проведено у строки визначені законодавством.  За всіма випадками неподання/несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування НГУ буде поінформовано у встановленому порядку НАЗК. | |
| 3. Проведення перевірок факту подання, неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування НГУ, які припиняють виконання функцій держави, а також особами, які претендують на зайняття посад у НГУ | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ,  командири військових частин | Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2022 № 2381-IX «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану» та роз’яснень НАЗК  від 07.03.2022 № 4 суб’єкт декларування зобов’язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року [№ 64/2022](nau://ukr/64/2022/) "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим [Законом України](nau://ukr/2102-20/) "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев’яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування.  Зазначені перевірки будуть проведені після спливу тримісячного строку визначеного для подання декларацій суб’єктами декларування. | |
| 4. Проведення заняття з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема в частині фінансового контролю | Лютий  2021 р. | Лютий  2022 р. | ВПЗВК,  ДП Головного управління НГУ,  командири військових частин | З метою доведення до посадових осіб НГУ вимог антикорупційного законодавства, зокрема в частині фінансового контролю було підготовлено Розпорядження командувача Національної гвардії України від 02.02.2022  № Р-5 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2021 рік» та доручення Головного управління НГУ від 12.01.2022 № 18 «Про виконання вимог антикорупційного законодавства», від 04.02.2022 № 57 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2021 рік особовим складом Головного управління НГУ». | |
| 5. Підготовка списку суб’єктів декларування з числа військовослужбовців, що проходять (проходили) військову службу, та працівників, що працюють (працювали) в Головному управлінні НГУ, станом на  31 березня поточного року | До  01.04.2021 | До  01.04.2022 | ДП Головного управління НГУ,  командири військових частин | Список суб’єктів декларування з числа військовослужбовців, що проходять (проходили) військову службу, та працівників, що працюють (працювали) в Головному управлінні НГУ затверджений 31.03.2022 командувачем Національної гвардії України | |
| 6. Підготовка переліку посад працівників, які відповідно до Закону та своїх функціональних обов’язків зобов’язані подавати декларацію та надання вказаних списків до ВПЗВК Головного управління НГУ | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ДП Головного управління НГУ,  командири військових частин | Перелік посад працівників, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та своїх функціональних обов’язків зобов’язані подавати декларацію своєчасно підготовлено та затверджено командувачем Національної гвардії України 31.01.2022. | |
| 7. Складання підсумкового документа про результати проведення перевірок за фактами подання, неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування НГУ | Квітень  2021 р. | Квітень  2022 р. | ВПЗВК НГУ, командири військових частин | Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2022 № 2381-IX «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану» та роз’яснень НАЗК від 07.03.2022 № 4 суб’єкт декларування зобов’язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року [№ 64/2022](nau://ukr/64/2022/) "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим [Законом України](nau://ukr/2102-20/) "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев’яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування. Підсумковий документ буде підготовлений після спливу тримісячного строку з дня скасування воєнного стану визначеного для подання декларацій суб’єктами декларування. | |
| 2. Забезпечення виконання вимог антикорупцій ного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмеження роботи за сумісництвом, зайняття іншою оплачуваною діяльністю | 1. Проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів з питань дотримання вимог законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, а також запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією | Під час проведення навчально-методичних зборів, занять та роботи у військових частинах | Під час проведення навчально-методичних зборів, занять та роботи у військових частинах | ВПЗВК Головного управління НГУ | Протягом звітного періоду роз’яснювальні заходи з питань дотримання вимог законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, а також запобігання і врегулювання конфлікту інтересів проводилися під час під час роботи у військових частинах НГУ. | |
| 2. Вивчення матеріалів перед призначенням (переміщенням) на посади особового складу НГУ, які надходять з військових частин та структурних підрозділів Головного управління НГУ, з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК, ДП Головного управління НГУ, командири військових частин | Протягом звітного періоду з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ВПЗВК забезпечено вивчення 198 проєктів наказів командувача Національної гвардії України по особовому складу перед призначенням (переміщенням) на посади особового складу НГУ, які надходять з військових частин та структурних підрозділів Головного управління НГУ. | |
| 3. Проведення перевірок у Головному управлінні НГУ та військових частинах з питань дотримання посадовими особами законодавства щодо обмеження роботи близьких осіб, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ | На виконання вимог розпоряджень командувача Національної гвардії України, від 27.05.2022 № 27/15-6290,  від 28.09.2022 № 27/15-9015,  від 05.10.2022 № 27/15-9163,  від 17.10.2022 № 27/15-9401 у військових частинах НГУ проведено перевірки дотримання посадовими особами НГУ вимог Закону України «Про запобігання корупції» у частині врегулювання конфлікту інтересів. Також, з метою проведення перевірки дотримання посадовими особами Головного управління НГУ підготовлено доручення командувача Національної гвардії України від 09.06.2022  № 100. За результатами проведеної перевірки встановлено 18 фактів роботи близьких осіб, які врегульовані згідно вимог Закону України «Про запобігання корупції» та виявлено 3 факти прямого підпорядкування. За результатами проведення зазначених перевірок з метою прийняття відповідного правого рішення до правоохоронних органів скеровано матеріали службових розслідувань стосовно 3 посадових осіб. | |
| 4. Проведення аналізу ефективності вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з попереднім проведенням перевірок у військових частинах НГУ з питань ефективності вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ | Проведено аналіз ефективності вжиття заходів у частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час проведення службових розслідувань (перевірок). | |
| ІV. Запобігання корупції при використанні матеріальних ресурсів | | | | | | |
| 1.Попередження можливості одержання неправомірної вигоди при використанні військового майна, інших матеріальних засобів | 1. Проведення (планових/ позапланових раптових) перевірок (з виїздом на місце) виконання посадовими особами вимог законодавства щодо обліку, використання та списання військового майна, збереження та використання матеріальних засобів | Протягом  2021 року  за рішенням  командувача НГУ, відповідних командирів військових частин та  згідно з окремим графіком | Протягом  2022 року  за рішенням  командувача НГУ, відповідних командирів військових частин та згідно з окремим графіком | ДЛ, ВІ, ДПШ Головного управління НГУ, командири військових частин | | Відповідно до наказу командувача Національної гвардії України від 22.02.2021 № 74 «Про проведення перевірки за напрямками діяльності служб тилового та технічного забезпечення» особовим складом логістики проведено перевірку з питань організації діяльності служб тилового та технічного забезпечення у військових частинах (підрозділах) НГУ за результатами яких відпрацьовано доповідні записки |
| V. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту | | | | | | |
| 1.Удосконалення системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту | 1. Проведення семінарів, зборів, навчання, консультацій, конференцій, брифінгів, реалізація пілотних проєктів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового забезпечення, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів | Протягом  2021 року  (згідно з окремим графіком) | Протягом  2022 року  (згідно з окремим графіком) | ДПШ, ВІ, ФЕУ,  ВПЗВК Головного управління НГУ, командири військових частин | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, заходи з підвищення кваліфікації аудиторів не проводились. | |
| 2. Проведення планових і позапланових внутрішніх аудитів, інших контрольних заходів, а також моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ДПШ, ВІ, ФЕУ Головного управління НГУ | Протягом 2022 року Головним управління НГУ проведено 10 планових аудитів та 33 позапланових аудитів у частині виплат грошової компенсації за речове майно та перевірки виплат грошової винагороди. Здійснюється постійний моніторинг виконання аудиторських рекомендацій. | |
| VI. Створення умов для повідомлень про факти порушень антикорупційного законодавства та застосування ефективних і стримуючих заходів до осіб, причетних до корупційних правопорушень | | | | | | |
| 1. Організація системи виявлення інформації про порушення вимог Закону, а також обліку корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень осіб, винних у їх скоєнні | 1. Проведення звірок з органами прокуратури (іншими правоохоронними органами) щодо зареєстрованих кримінальних і адміністративних корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, учинених особовим складом НГУ, результатів їх розслідування, судового розгляду кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | Командири військових частин | Проведено звірення з правоохоронними органами щодо зареєстрованих кримінальних і адміністративних корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, учинених особовим складом НГУ, результатів їх розслідування, судового розгляду кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення. | |
| 2. Ведення обліку осіб, притягнених до відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ, командири військових частин | Посадовими особами Головного управління НГУ та військових частин щомісяця проводиться звірення з правоохоронними та судовими органами стосовно обліку зареєстрованих за військовими частинами НГУ кримінальних, адміністративних, корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Ведеться облік осіб, притягнених до відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, який відповідає даним державних реєстрів та статистичним даним правоохоронних і судових органів. | |
| 3.Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону особовим складом НГУ шляхом створення та забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів такого повідомлення (функціонування на офіційному вебсайті НГУ рубрики «Повідомити про корупцію», телефонів довіри, засобів електронного зв’язку тощо). | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК, ДП Головного управління НГУ, командири військових частин | Наказом командувача Національної гвардії України від 25.05.2021 № 212 «Про деякі питання забезпечення умов для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Національній гвардії України» утворено захищені анонімні канали зв’язку для отримання повідомлень про можливі корупційні та або пов’язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції». Згідно зазначеного наказу у Головному управлінні НГУ діють наступні захищені канали зв’язку:  вебсайт НГУ - ngu.gov.ua.; офіційна електронна адреса ВПЗВК antikor@ngu.gov.ua.; номеру спеціальної телефонної лінії ВПЗВК (044) 365-29-70, 29-63); електронна пошта інформаційно-телекомунікаційної мережі НГУ: antikor@gu.guardia.mvs та ІР-телефонія (анонімна «гаряча лінія»): 20-40.  Протягом звітного періоду до на анонімні канали зв’язку до Головного управління НГУ надійшло 53 повідомлення щодо можливих неправомірних дій посадових осіб НГУ. За підсумками розгляду зазначених повідомлень посадовими особами Головного управління НГУ проведено 6 перевірок (службових розслідувань), 21 повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про звернення громадян» скеровані за належністю для відповідного розгляду до підпорядкованих військових частин, 16 повідомлень повернуто автору відповідно до статті 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян», решта перебуває у стадії розгляду. | |
| 4. Ужиття заходів, передбачених законодавством щодо захисту викривачів (за наявності підстав) | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ | Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління НГУ на підставі Закону України "Про запобігання корупції" та наказу командувача Національної гвардії України від 25.05.2021 № 212 «Про деякі питання забезпечення умов для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Національній гвардії України» вживаються заходи щодо захисту викривачів шляхом забезпечення їх прав та гарантій, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». Підстав для вжиття заходів захисту викривачів не було. Статус викривачів підтверджено не було. | |
| 5. Моніторинг негативних повідомлень у ЗМІ та інтернет-просторі про корупцію в НГУ, організація їх перевірок та оприлюднення інформації щодо вжитих заходів або спростування | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК Головного управління НГУ, ІВЦ НГУ, командири військових частин | З метою встановлення фактів можливого вчинення особовим складом НГУ корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією ВПЗВК Головного управління НГУ здійснюється моніторинг негативних повідомлень у ЗМІ та інтернет-просторі, шляхом аналізу інформаційної довідки, яка готується ІВЦ НГУ. | |
| 2.Удосконалення механізму запобігання та виявлення корупції, притягнення до відповідальності та застосування санкцій | 1. Проведення службових розслідувань за фактами вчинення особовим складом НГУ корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК, ДП, ЮУ Головного управління НГУ,  командири військових частин | За фактами порушень антикорупційного законодавства Головним управлінням НГУ та військовими частинами проведено 22 службових розслідувань (перевірок). Відповідні матеріали по службових розслідуваннях (перевірках) скеровані для прийняття правового рішення до правоохоронних органів. | |
| VII. Забезпечення відкритості та прозорості в антикорупційній діяльності НГУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та виявлення корупції | | | | | | |
| 1. Забезпечення прозорості та відкритості в антикорупцій ній діяльності НГУ | 1. Розміщення на вебсторінці НГУ інформації про стан виконання антикорупційних заходів у НГУ | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК, ІВЦ НГУ  Головного управління НГУ, командири військових частин | Інформацію про стан виконання Антикорупційної програми НГУ на 2021-2022 роки за 2021 та 2022 рік розміщено на офіційному вебсайті НГУ. | |
| 2. Забезпечення участі представників громадськості у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми НГУ | Протягом  2021 року  під час засідань комісії | Протягом  2022 року  під час засідань комісії | ВПЗВК Головного управління НГУ, комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми НГУ | Заяви від представників зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості) про включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НГУ (наказ командувача НГУ від 20.10.2022 № 349 «Про затвердження персонального складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НГУ та Положення про неї» та щодо їх участі у засіданнях не надходили. | |
| 2. Забезпечення міжнародного співробітницт ва у сфері запобігання та виявлення корупції | 1. Співпраця з представниками міжнародних організацій з метою впровадження в діяльність НГУ Програми виховання доброчесності «ВІ» | Протягом  2021 р. | Протягом  2022 р. | ВПЗВК, ДПШ Головного управління НГУ | У рамках співробітництва НГУ з Місією України при НАТО щодо реалізації Програми НАТО посадові особи НГУ протягом звітного періоду взяли участь у 2 міжнародних заходах. | |

**Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції**

**Головного управління Національної гвардії України**

**підполковник юстиції Олександр КОРОНЕНКО**

**Заходи, передбачені додатком 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності**

**Національної гвардії України**

(Таблиця оцінених корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корупційний ризик | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відповідальний за  виконання заходу | Строк виконання  заходу | | Результати виконання |
| 2021 р. | 2022 р. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | | | | 5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Управління фінансовими та матеріальними ресурсами.** | | | | | | | | | | | |
| 1. Можливе задоволення приватних інтересів посадовими особами закладів охорони здоров’я НГУ під час надання платних послуг з медичного обслуговування | Розроблення проєкту наказу МВС «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я Національної гвардії України» | ДП  Головного управління НГУ | |  | | | Червень 2022 р. | | | | Головним управлінням НГУ прийнято участь у розробленні наказу МВС  від 13.04.2021 № 265 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС і Державної служби України з надзвичайних ситуацій», яким унормовано порядок формування та затвердження тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій. МВС затверджені відповідні тарифи на платні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я Національної гвардії України». | |
| 2. Можливе задоволення приватних інтересів посадовими особами шляхом заволодіння (незаконного списання) матеріальних засобів (продукти, пально-мастильні матеріали, запасні частини), у тому числі військовими посадовими особами під час виконання службово-бойових завдань у районі проведення ООС | 1. Проведення посадовими особами Головного управління НГУ раптових перевірок наявності та використання пально-мастильних матеріалів у місцях їх зберігання | ДЛ Головного управління НГУ, командири військових частин НГУ | | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | | | | Протягом звітного періоду раптових перевірок наявності та використання пально-мастильних матеріалів у місцях їх зберігання не проводились за відсутності підстав. | |
| 1. Проведення інструктажів та занять щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з особовим складом Головного управління НГУ та військових частин НГУ, який вибуває для виконання завдань у районі проведення ООС | ВПЗВК Головного управління НГУ | | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | | | | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, протягом звітного періоду заняття з посадовими особами, які вибувають для виконання завдань у районі проведення ООС з питань запобігання та виявлення корупції не проводились. | |
| 3. Попередження військовослужбовців і працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів військової частини для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей, та про відповідальність за вчинення правопорушень | ВПЗВК Головного управління НГУ | | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | | | | Протягом звітного періоду попередження військовослужбовців і працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів військової частини для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей, та про відповідальність за вчинення правопорушень забезпечено шляхом проведення інформувань, проведення інструктажів та роз’яснювальної роботи серед особового складу НГУ. | |
| 4. Розроблення та затвердження розпорядчого акта командувача НГУ щодо проведення перевірок діяльності військових частин НГУ в частині врегулювання підстав та порядку проведення посадовими особами Головного управління НГУ раптових перевірок наявності та використання матеріально-технічних засобів (пально-мастильних матеріалів, озброєння та боєприпасів тощо в місцях їх зберігання | ДЛ, ДПЗ, ДПШ, ЮУ, ВПЗВК Головного управління НГУ | | Грудень  2021 р. | | |  | | | | Питання проведення перевірок діяльності військових частин НГУ в частині врегулювання підстав та порядку проведення посадовими особами Головного управління НГУ раптових перевірок наявності та використання матеріально-технічних засобів (пально-мастильних матеріалів, озброєння та боєприпасів тощо в місцях їх зберігання унормовано наказом командувача Національної гвардії України від 25.06.2021 № 266 «Про затвердження Інструкції з організації підготовки та проведення перевірок у Національній гвардії України». | |
| 5. Розроблення письмової пам’ятки військовослужбовця НГУ, який вибуває для виконання завдань у район проведення операції Об’єднаних сил, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства України | ВПЗВК Головного управління НГУ | | Жовтень  2021 р. | | |  | | | | Розроблено пам’ятку військовослужбовця НГУ, який виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил | |
| **2. Публічні закупівлі та господарська діяльність** | | | | | | | | | | | |
| 3. Можливість задоволення посадовими особами НГУ приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час планування та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для потреб НГУ | 1. Розроблення організаційно-розпорядчого документа з організації та здійснення моніторингу інформації щодо процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, які проводяться військовими частинами НГУ з метою виявлення порушень законодавства з питань публічних закупівель | ВПЗ та КОЗ Головного управління НГУ | | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | | | | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України  від 05.10.2022 № 330 « Про організацію оборонних закупівель у Національній гвардії України», яким затверджено форму Звіту про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. | |
| 2. Організація проходження обов’язкового тестування уповноважених осіб з проведення закупівель військових частин НГУ на офіційному вебпорталі Мінекономіки з метою підтвердження рівня знань у сфері публічних закупівель | ВПЗ та КОЗ Головного управління НГУ | | Протягом трьох місяців з дня введен  ня в дію процеду  ри тестуван  ня на офіційному вебпорталі Мінекономіки | | |  | | | | З метою підтвердження рівня знань у сфері публічних закупівель та на виконання розпорядження командувача Національної гвардії України від 07.12.2021 № 27/17-8544 уповноважені особи військових частин НГУ пройшли тестування на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель. | |
| 3. Утворення у структурі НГУ логістичного центру | ДЛ, ОШВ Головного управління НГУ | |  | | | Грудень 2022 р. | | | | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року  № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, захід не виконано. | |
| 4. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення моніторингу цін під час закупівель товарів робіт та послуг відповідно до законодавства України, у тому числі з використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi/prozorro, clarity project, acm-ua.org). | ВПЗ та КОЗ, ДЛ, ДПЗ, ЮУ, ФЕУ,  ВПЗВК Головного управління НГУ | |  | | | Грудень 2022 р. | | | | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року  № 2102-IX, зазначений захід не виконано. | |
| 4. Можливість умисного впливу на ухвалення рішень уповноваженої особи з питань здійснення публічних закупівель шляхом маніпулювання процесом їх відбору та призначення на відповідні посади без урахування рівня фахової підготовки та доброчесності, організація їх роботи в умовах обмеженого часу | 1. Організація заходів із підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань публічних закупівель та посадових осіб, які відповідають за напрямки забезпечення у військових частинах НГУ | ВПЗ та КОЗ Головного управління НГУ | |  | | | Грудень 2022 р. | | | | Організовано та проведено заходи із підвищення кваліфікації з питань публічних закупівель та посадових осіб, які відповідають за напрямки забезпечення у військових частинах НГУ. До зазначеного заходу було залучено 91 особу. | |
|  | 2. Розроблення методичних рекомендацій та роз’яснень з питань організації та здійснення публічних та оборонних закупівель, надання методичної та консультативної допомоги уповноваженим особам з питань закупівель військових частин НГУ | ВПЗ та КОЗ Головного управління НГУ | |  | | | Грудень 2022 р. | | | | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України від 05.10.2022 № 330 «Про організацію оборонних закупівель у Національній гвардії України». Також до особового складу НГУ доведено керівні документи та роз’яснення Міністерства економіки та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. | |
| 3. Розроблення організаційно-розпорядчого акту командувача Національної гвардії України про утворення робочих груп для розгляду тендерних пропозицій | ВПЗ та КОЗ Головного управління НГУ | |  | | | Квітень 2022 р. | | | | З метою створення робочих груп для розгляду тендерних пропозицій підготовлено розпорядження командувача Національної гвардії України від 14.02.2022 № 27/16-1025. | |
|  | 4. Розроблення організаційно-розпорядчого акту командувача Національної гвардії України щодо створення колегіальних органів для здійснення оборонних закупівель за закритими процедурами | ВПЗ та КОЗ Головного управління НГУ | |  | | | Березень 2022 р. | | | | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України від 05.10.2022 № 330 «Про організацію оборонних закупівель у Національній гвардії України». | |
| 5. Можливий умисний вплив посадових осіб на організацію та проведення оборонних закупівель | Розроблення організаційно-розпорядчого акту командувача Національної гвардії України щодо організації та здійснення оборонних закупівель у НГУ | ВПЗ та КОЗ Головного управління НГУ | |  | | | Вересень 2022 р. | | | | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України від 05.10.2022 № 330 «Про організацію оборонних закупівель у Національній гвардії України». | |
| 6. Можливе задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) посадовими особами НГУ на яких покладаються обов’язки щодо контролю за виконанням договорів, ведення претензійної та позовної роботи | 1. Розроблення проєкту наказу командувача НГУ щодо організації договірної роботи в Національній гвардії України | ЮУ, ДЛ, ДПШ Головного управління НГУ | | Грудень 2021 р. | | |  | | | | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України від 21.01.2023 № 40 «Про затвердження Інструкції про здійснення договірної роботи в Національній гвардії України». | |
| 1. Розроблення проєкту наказу командувача НГУ щодо організації претензійної та позовної роботи в Національній гвардії України | ЮУ, ДЛ, ДПШ Головного управління НГУ | | Грудень 2021 р. | | |  | | | | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України від 16.12.2022 № 480 «Про затвердження Інструкції про порядок організації претензійно-позовної роботи в Національній гвардії України». | |
| **3. Управління особовим складом та прийняття кадрових рішень** | | | | | | | | | | | |
| 7. Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) посадовими особами НГУ при прийнятті рішення щодо притягнення військовослужбовця до відповідальності | 1. Проведення додаткових занять з підпорядкованим особовими складом стосовно роз’яснення військовим посадовим особам порядку притягнення військовослужбовців до дисциплінарної, адміністративної та матеріальної відповідальності | Командири військових частин  НГУ | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | | | | З особовим складом НГУ проведено заняття щодо порядку притягнення військовослужбовців до дисциплінарної, адміністративної та матеріальної відповідальності під час проведення інформувань. | |
| 2. Доведення до особового складу НГУ інформації про випадки вчинення військовослужбовцями злочинів, адміністративних правопорушень та дисциплінарних проступків у НГУ шляхом видання наказів про оголошення вироків судів, наказів, розпоряджень та оглядів про стан військової дисципліни | ДП Головного управління НГУ, командири військових частин  НГУ | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | | | | Інформацію про випадки вчинення військовослужбовцями злочинів, адміністративних правопорушень та дисциплінарних проступків у НГУ доведено до особового складу НГУ шляхом видання наказів командувача Національної гвардії України від 24.01.2022 № 33 «Про стан військової дисципліни та правопорядку в Національній гвардії України у 2021 році та завдання на  2022 рік», від 18.01.2022 № 24 «Про оголошення вироків судів стосовно особового складу Національної гвардії України у 2021 році» та огляд стану військової дисципліни та правопорядку в НГУ за перше півріччя 2022 року  від 05.08.2022 № 27/9/2/1-5588. | |
| 8. Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) посадовими особами НГУ шляхом залучення підлеглих військовослужбовців до завдань, не пов’язаних зі службово-бойовою діяльністю | 1. Проведення додаткових занять з підпорядкованим особовим складом стосовно роз’яснення щодо відповідальності за використання військовослужбовців, автомобільної техніки та іншого військового майна шляхом зловживання службовим становищем | Командири військових частин НГУ | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | | | | Протягом звітного періоду командирами військових частин НГУ під час проведення інформувань проведено заняття щодо відповідальності за використання військовослужбовців, автомобільної техніки та іншого військового майна шляхом зловживання службовим становищем. | |
| 2. Доведення до особового складу НГУ інформації про випадки вчинення військовослужбовцями злочинів, адміністративних правопорушень та дисциплінарних проступків у НГУ шляхом видання наказів про оголошення вироків судів, наказів, розпоряджень та оглядів про стан військової дисципліни | ДП Головного управління НГУ, командири військових частин НГУ | | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | | | | Інформацію про випадки вчинення військовослужбовцями злочинів, адміністративних правопорушень та дисциплінарних проступків у НГУ доведено до особового складу НГУ шляхом видання наказів командувача Національної гвардії України від 24.01.2022 № 33 «Про стан військової дисципліни та правопорядку в Національній гвардії України у 2021 році та завдання на  2022 рік», від 18.01.2022 № 24 «Про оголошення вироків судів стосовно особового складу Національної гвардії України у 2021 році» та огляд стану військової дисципліни та правопорядку в НГУ за перше півріччя 2022 року  від 05.08.2022 № 27/9/2/1-5588. | |
| 3. Розроблення та затвердження розпорядчого акта командувача НГУ щодо врегулювання підстав та порядку проведення посадовими особами Головного управління НГУ раптових перевірок щодо запобігання та виявлення фактів залучення військовослужбовців до завдань, не пов’язаних із службово-бойовою діяльністю | ДПЗ, ДП, ВПЗВК Головного управління НГУ | | Грудень 2021 р. | | |  | | | | Питання врегулювання підстав та порядку проведення посадовими особами Головного управління НГУ раптових перевірок щодо запобігання та виявлення фактів залучення військовослужбовців до завдань, не пов’язаних із службово-бойовою діяльністю визначено у наказі командувача Національної гвардії України від 25.06.2021 № 266 «Про затвердження Інструкції з організації підготовки та проведення перевірок у Національній гвардії України». | |
| 9. Можливе задоволення посадовими особами НГУ своїх службових інтересів (можливе отримання неправомірної вигоди) під час призначення на посади до НГУ осіб, рівень підготовки яких не відповідає вимогам до посади, а також прийняття на військову службу громадян, які мають незняту (непогашену) судимість, протягом року притягалися до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією | 1. Унесення змін до наказу командувача НГУ від 02.11.2015  № 626 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань виконання в Національній гвардії України Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» в частині встановлення вимог щодо рівня підготовки для призначення на відповідні посади, визначення вимог до переліку документів, які надаються громадянами України при прийнятті на військову службу за контрактом, зокрема щодо встановлення вимог до терміну видачі довідки про несудимість, надання довідки з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією | ДП, ВПЗВК, ЮУ Головного управління НГУ | | Червень 2021 р. | | |  | | | | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, зазначений захід не виконано. | |
| **4. Забезпечення житлом військовослужбовців НГУ та членів їх сімей** | | | | | | | | | | | |
| 10. Можливе задоволення посадовими особами НГУ приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час проведення закупівлі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку на конкурсних засадах для потреб військовослужбовців НГУ | 1. Розроблення проєкту наказу командувача НГУ про затвердження Положення про конкурсну комісію із закупівлі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку на конкурсних засадах для потреб військовослужбовців НГУ | ДЛ, ЮУ Головного управління НГУ | | | Грудень 2021 р. | | |  | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України  від 22.12.2022 № 499 «Про затвердження положення про конкурсну комісію з придбання житла для військовослужбовців Національної гвардії України». | | |
| 11. Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) посадовими особами НГУ, які входять до складу житлово-побутових комісій, під час розгляду питань щодо зарахування військовослужбовців на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, розподілу житлових приміщень, виведення житла з розряду службового | 1. Розроблення проєкту наказу командувача НГУ про внесення змін до Положення про центральну житлово-побутову комісію Головного управління НГУ щодо порядку та підстав розгляду питань щодо виведення службового житла | ДЛ, ЮУ Головного управління НГУ | | |  | | | Грудень 2022 р. | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року  № 2102-IX, зазначений захід не виконано. | | |
| 1. Оприлюднення на офіційному веб сайті НГУ інформації щодо придбання та розподілу житлових приміщень | ДЛ Головного управління НГУ | | | Протягом 2021 р. | | | Протягом 2022 р. | Оприлюднення на офіційному веб сайті НГУ інформації щодо придбання та розподілу житлових приміщень в умовах дії правового режиму воєнного стану є недоцільним. Розміщення зазначеної інформації ставить під загрозу безпеку військовослужбовців. | | |
| 3. Оприлюдення на офіційному вебсайті Національної гвардії України інформації (відомостей) електронної черги військовослужбовців НГУ, які потребують поліпшення житлових умов (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних») | ДЛ Головного управління НГУ | | |  | | | Грудень  2022 р. | Оприлюдення на офіційному вебсайті Національної гвардії України інформації (відомостей) електронної черги військовослужбовців НГУ, які потребують поліпшення житлових умов (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних») в умовах дії правового режиму воєнного стану є недоцільним. Розміщення зазначеної інформації ставить під загрозу безпеку військовослужбовців та членів їх сімей. | | |
| **5. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції** | | | | | | | | | | | |
| 12. Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) посадовими особами НГУ під час прийняття та розгляду повідомлення про можливі факти вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією, інших порушень Закону | 1. Розроблення проєкту наказу командувача НГУ про затвердження Інструкції з організації роботи з повідомленнями про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону, унесеними викривачами в НГУ | ВПЗВК, ЮУ Головного управління НГУ | | | Червень 2021 р. | | |  | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України  від 20.05.2021 № 212 «Про деякі питання забезпечення умов для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Національній гвардії України». | | |
| 1. Унесення змін до наказу командувача НГУ про організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Національній гвардії України в частині заохочення викривачів та формування культури повідомлення про корупцію в НГУ | ВПЗВК, ЮУ Головного управління НГУ | | | Грудень 2021 р. | | |  | Розроблено наказ командувача Національної гвардії України  від 26.04.2021 № 171 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Національній гвардії України», яким врегульовано питання заохочення викривачів та формування культури повідомлення про корупцію в НГУ. | | |
| **6. Контрольно-наглядові функції** | | | | | | | | | | | |
| 13. Можливе задоволення приватних інтересів посадовими особами НГУ під час проведення перевірок діяльності військових частин та підрозділів | 1.Розроблення проєкту наказу командувача НГУ про затвердження порядку проведення перевірок у НГУ | ДПЗ, ВІ, ВПЗВК, ЮУ Головного управління НГУ | | | Грудень 2021 р. | | |  | Видано наказ командувача Національної гвардії України від 25.06.2021 № 266 «Про затвердження Інструкції з організації підготовки та проведення перевірок у Національній гвардії України». | | |
| 2.Розроблення механізму розкриття приватного інтересу осіб, які залучаються для проведення перевірки діяльності військової частини НГУ | ВПЗВК, ВІ, ЮУ Головного управління НГУ | | |  | | | Грудень  2022 р. | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року  № 2102-IX, зазначений захід не виконано. | | |
| 14. Можливе задоволення приватних інтересів посадовими особами Головного управління НГУ під час проведення інспекційних заходів у органах військового управління та військових частинах НГУ | Розроблення проєкту наказу МВС про затвердження Інструкції з організації та проведення інспекційних заходів у НГУ | ВІ  Головного управління НГУ | | |  | | | Серпень 2022 р. | У зв’язку із впровадженням воєнного стану на підставі указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року  № 2102-IX, зазначений захід не виконано. | | |

**Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції**

**Головного управління Національної гвардії України**

**полковник юстиції Олександр КОРОНЕНКО**